舟创园办〔2018〕18号

关于印发国家园林城市创建工作目标管理

任务清单的通知

各责任单位：

国家园林城市创建工作已进入初审考查阶段，针对目前“城市公园绿地服务半径覆盖率”、“人均公园绿地面积”等定量测评指标不达标，台帐资料不完善的现状，根据我办前期下发的绿化建设攻坚项目、管控攻坚项目、台帐资料收集目录清单和遥感未确认公园绿地整改要求，现梳理出2018年8月-2019年3月期间的创园目标管理任务清单，请各责任单位紧扣时间节点、抓紧落实。同时结合全市创园工作第三次推进会议上蔡洪副市长的讲话精神，提出如下要求：

一要提高认识，落实责任。要紧盯目标任务不放，做到责任下沉、压力层层传递。根据任务清单落实专人，开展定期记录、及时上报、限期销号。

二要强化措施，攻坚克难。要进一步细化责任、细化任务、细化节点。要根据时间节点梳理问题，突出重点，针对否决项等重要指标，进一步加大工作力度，全力推进创园进度。

三要挂牌督办，倒查责任。市创园办将对某些重点项目开展挂牌督办。对限期不能完成的，将由市创园领导小组组长、副组长开展责任单位一把手约谈提醒；必要的，将予以倒查追责。

附件：1. 定海区政府创园目标管理任务清单

2. 普陀区政府创园目标管理任务清单

3. 新城管委会创园目标管理任务清单

4. 普陀山-朱家尖管委会创园目标管理任务清单

5. 市住建局创园目标管理任务清单

6. 市农林与渔农村委创园目标管理任务清单

7. 市环保局创园目标管理任务清单

8. 市海洋与渔业局创园目标管理任务清单

舟山市创建国家园林城市工作领导小组办公室

2018年8月24日

——————————————————————————— ————————————————————————————

抄送：何中伟市长，蔡洪副市长，金伟民副秘书长，定海区、普陀区、新城、普陀山-朱家尖创园办

——————————————————————————— ————————————————————————————

舟山市创建国家园林城市工作领导小组办公室       2018年7月5日印发

——————————————————————————— ————————————————————————————

附件1

定海区政府创园目标管理任务清单

责任人：侯富光

| 序号 | 项目名称 | 主要内容 | 形象进度 | 项目联系人（电话） | 项目督办人（电话） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、绿化建设 |
| 1 | 长岗山公园 | 山体公园建设 | 2018年8月底前开工，2019年1月底前完工。 | 郝攀奇 13665809546 | 颜晓波13575621645 |
| 2 | 长岗山植物园 | 植物园建设 | 2019年1月底前完工。 | 郝攀奇 13665809546 | 颜晓波13575621645 |
| 3 | 富都公园 （盐仓） | 翁洲大道以北和盐仓大河以东，面积13公顷，以景观为主的休闲公园。 | 2019年1月底前完工。 | 俞琪凯 13505809833 | 周倩14705806298 |
| 4 | 海山公园 | 避灾公园建设、公园提升改造；花鸟市场、门球场、防空洞口一带违章整治。 | 2018年8月底前山体公园建设开工，违章整治完成；2019年1月底前完工。 | 吴光辉 18857099293 | 颜晓波13575621645 |
| 5 | 东山公园 | 山体公园提升改造；西侧主入口城中村拆建后一片建筑垃圾覆绿，宜建设临时入口区。 | 2018年8月底山体公园建设开工，临时入口区完成；2019年1月底前山体公园建设完工。 | 郝攀奇 13665809546 | 颜晓波13575621645 |
| 6 | 定海公园 | 公园提升改造 | 2019年8月底完工。 | 蔡益帆 13857232380 | 周倩14705806298 |
| 7 | 舟山鸦片战争遗址公园 | 山体公园，公园提升改造。 | 2018年8月底前开工，2019年1月底前完工。 | 俞琪凯 13505809833 吴超 13857202941 | 周倩14705806298 |
| 8 | 葆三公园 | 完成建设，设置公园管理房。 | 2019年1月底前完工。 | 郝攀奇 13665809546 | 颜晓波13575621645 |
| 9 | 娄家公交车站绿地 | 增设游路、铺装、座椅、垃圾筒，宜建成集休闲、绿化、菜地于一体的小游园。 | 2018年8月底前开工，2019年1月底前完工。 | 彭金 13967236884 | 周倩14705806298 |
| 10 | 双拥路三角绿地（好岸山嘴） | 完成绿地改造,建设游步道，增加休息平台,增设设施（座椅、垃圾筒等）。 | 2018年8月底前开工，2019年1月底前完工。 | 王俊涵 18768106794 | 周倩14705806298 |
| 11 | 舟山玫瑰园围墙外 | 因绿地服务半径不足，新增300平米绿地，建设游步道，增加休息平台,增设设施（座椅、垃圾筒等）。 | 2018年8月底前开工，2019年1月底前完工。 | 王冰彦 18768118869 | 颜晓波13575621645 |
| 12 | 行道树补种 | 完成建成区行道树补种。 | 2019年1月底完成 | 王冰彦 18768118869 | 颜晓波13575621645 |
| 二、台帐资料 |
| 1-2 | 城市园林绿化建设维护专项资金 | 各单位养护资金相关资料。 | 2018年9月底提交资料 | 周姿汝15957059466 | 胡艳玲13587091455 |
| 1-4 | 《城市绿地系统规划》编制实施 | 按规建设项目：长岗山植物园、椅子山公园、东山公园扩建（山体公园建设资料）；海山公园、定海公园需提供改建提升全部资料。 | 2018年11月底提供长岗山植物园前期资料；2018年8月底提供椅子山公园、东山公园扩建（山体公园建设资料）、海山公园、定海公园改建提升全部资料。 | 周姿汝15957059466 | 胡艳玲13587091455 |
| 2-9 2-10 2-11 | 建成区绿化覆盖率；建成区绿地率；人均公园绿地面积 | 城东河小公园开竣工报告、竣工后照片 | 2018年10月底提交资料 | 王冰彦18768118869 | 王春晓13567653428 |
|  |  | 昌苑小游园竣工报告、竣工后照片 | 2018年8月底提交资料 | 王冰彦18768118869 | 王春晓13567653428 |
|  |  | 滨水广场前期资料、开竣工报告、施工合同 | 2018年8月底提交资料 | 王冰彦18768118869 | 王春晓13567653428 |
|  |  | 海龙路法制广场前期资料 | 2018年8月底提交资料 | 王冰彦18768118869 | 王春晓13567653428 |
| 2-12 | 城市公园绿地服务半径覆盖率 | 海山公园证明公园整体面积的资料、工程规划许可证、中标通知书、违章整治后定位照、竣工项目定位照；山体公园提升改造资料 | 2018年8月底前提供工程规划许可证、中标通知书、违章整治后定位照；2018年12月底前提交整体面积资料、山体公园提升改造资料；2019年1月底前提供竣工项目定位照。 | 王冰彦18768118869 | 王春晓13567653428 |
|  |  | 定海公园公园改建资料 | 2018年8月提交资料 | 王冰彦18768118869 | 王春晓13567653428 |
|  |  | 富都公园证明公园整体面积的资料、工程规划许可证、中标通知书、开工项目定位照、公园建设资料、全景照、竣工定位照。 | 2018年8月底提交整个公园规划许可证、中标通知书、开工项目定位照；2018年12月底提交公园整体面积资料、建设资料；2019年1月底前提交全景照、竣工定位照。 | 王冰彦18768118869 | 王春晓13567653428 |
|  |  | 葆三公园工程规划许可证、中标通知书、开工项目定位照；前期、建设资料；全景照、竣工定位照。 | 2018年8月底前提交工程规划许可证、中标通知书、开工项目定位照；2018年12月底提交前期、建设资料；2019年1月底前提交全景照、竣工定位照。 | 王冰彦18768118869 | 王春晓13567653428 |
| 2-12 | 城市公园绿地服务半径覆盖率 | 鸦片战争遗址公园证明公园整体面积的资料、工程规划许可证、历年来中标通知书；公园历年建设资料；山体公园提升改造资料 | 2018年8月底前提交工程规划许可证、历年来中标通知书；2018年12月底提交整体面积的资料、公园历年建设资料、山体公园提升改造资料；2019年1月底前提交竣工项目定位照。 | 王冰彦18768118869 | 王春晓13567653428 |
|  |  | 东山公园证明公园整体面积的资料、工程规划许可证、中标通知书；主入口区建成定位照；公园历年建设资料；山体公园提升改造资料；竣工项目定位照。 | 2018年8月底前提交工程规划许可证、中标通知书、主入口区建成定位照；2018年12月底提交公园整体面积资料、公园历年建设资料、山体公园提升改造资料。2019年1月底前提供竣工项目定位照。 | 王冰彦18768118869 | 王春晓13567653428 |
|  |  | 长岗山森林公园工程规划许可证、中标通知书、开工定位照；山体公园提升改造资料；竣工项目定位照。 | 2018年8月底前提交工程规划许可证、中标通知书、开工定位照；2018年12月底提交提升改造资料；2019年1月底前提供竣工项目定位照。 | 王冰彦18768118869 | 王春晓13567653428 |
|  |  | 娄家公交站绿地工程规划许可证、中标通知书、开工定位照；全景照、竣工定位照。 | 2018年8月底前提交工程规划许可证、中标通知书、开工定位照；2019年1月底前提交全景照、竣工定位照。 | 王冰彦18768118869 | 王春晓13567653428 |
|  |  | 树木名牌、科普展示长廊、科普展示馆等照片资料； | 2018年8月底提交资料 | 王冰彦18768118869 | 王春晓13567653428 |
| 2-18 | 园林式居住区（单位）达标率或年提升率 | 西园新村改造施工合同、开竣工报告等建设资料 | 2018年8月底提交资料 | 王冰彦18768118869 | 王春晓13567653428 |
|  |  | 合源新村改造施工合同、开竣工报告、对比照片等资料 | 2018年8月底提交资料 | 王冰彦18768118869 | 王春晓13567653428 |
| 2-19 | 道路绿化普及率 | 行道树补种台账及前后对比照片、特色行道树照片 | 2018年11月底提交资料 | 王冰彦18768118869 | 王春晓13567653428 |
| 2-20 | 道路绿地达标率 | 环城南路竣工报告、前后对比照片 | 2018年10月底提交资料 | 王冰彦18768118869 | 王春晓13567653428 |
|  |  | 兴舟大道前期资料、开竣工报告、对比照片 | 2018年10月底提交资料 | 王冰彦18768118869 | 王春晓13567653428 |
|  |  | 翁洲大道主干道绿化提升前期资料、开竣工报告 | 2018年8月底提交资料 | 王冰彦18768118869 | 王春晓13567653428 |
|  |  | 昌州大道建设资料 | 2018年10月底提交资料 | 王冰彦18768118869 | 王春晓13567653428 |
|  |  | 舟山玫瑰园围墙外新增绿地工程规划许可证、中标通知书、开工定位照；竣工定位照。 | 2018年8月底前提交工程规划许可证、中标通知书、开工定位照；2019年1月底前提交竣工定位照。 | 郝攀奇 13665809546 | 王春晓13567653428 |
|  |  | 双拥路三角绿地（好岸山嘴）工程规划许可证、中标通知书、开工定位照；全景照、竣工定位照。 | 2018年8月底前提交工程规划许可证、中标通知书、开工定位照；2019年1月底前提交全景照、竣工定位照。 | 郝攀奇 13665809546 | 王春晓13567653428 |
| 2-22 | 植物园建设 | 1、发改同意植物园建设批复。2、植物园开工建设的前期相关资料（两证一书、工程立项等相关资料） | 2018年11月底完成 | 郝攀奇 13665809546 | 孙君15705807008 |
| 3-26 | 公园绿地应急避险功能完善 | 海山公园避灾公园建设资料及照片 | 2018年12月底提交资料 | 王冰彦18768118869 | 王春晓13567653428 |
|  |  | 盐仓海龙路街心公园设立临时避险绿地牌并配备设施，提供照片 | 2018年8月底提交资料 | 王冰彦18768118869 | 王春晓13567653428 |
| 3-27 | 城市绿道规划建设 | 百里滨海大道定海段绿道建设资料 | 2018年12月底提交资料 | 王冰彦18768118869 | 王春晓13567653428 |
| 3-29 | 节约型园林绿化建设 | 节约型绿地案例2个，需要该节约型绿地技术的简介、图片 | 2018年8月底提交资料 | 王冰彦18768118869 | 孙君15705807008 |
| 3-33 | 海绵城市建设 | 3处海绵城市理念示范点建设台账及照片 | 2018年8月底提交资料 | 王冰彦18768118869 | 王春晓13567653428 |
| 4-34 | 城市生态空间保护 | 海岸线生态修复项目台账资料 | 2018年8月底前提交资料 | 周姿汝15957053466 | 石冬冬18858390871 |
| 6-50 | 林荫路推广率 | 林荫路照片 | 2018年8月底提交资料 | 王冰彦18768118869 | 王春晓13567653428 |
| 7-54 | 棚户区、城中村改造 | 《城中村改造规划》正式文本及批复 | 2018年12月底完成 | 周姿汝15957053466 | 邵晓东13735008659 |

附件2

普陀区政府创园目标管理任务清单

责任人：潘晓辉

| 序号 | 项目名称 | 主要内容 | 形象进度 | 项目联系人 （电话） | 项目督办人 （电话） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、绿化建设 |
| 1 | 鲁家峙体育动力公园 | 主要建设室内运动场所、管理用房、室外篮球场、足球场、绿化绿道、水系景观及相关的配套设施等。 | 2019年1月底前主体完工。 | 刘卡达 13967213054 | 颜晓波 13575621645 |
| 2 | 鲁家峙文体广场 | 建设内容包括绿化绿道，硬质铺装，水体景观及其他相关配套设施。 | 2018年12月底前完工。 | 石春磊 13868221191 | 周倩 14705806298 |
| 3 | 东港体育健身公园 | 打造避灾公园。 | 2018年12月底前完工。 | 范海东 13567652652 | 颜晓波 13575621645 |
| 4 | 青龙山公园 | 山体公园提升改造。 | 2018年8月底前开工，2019年1月底前完工。 | 吴国栋 13957236650 | 颜晓波 13575621645 |
| 5 | 鹤龄泉公园 | 山体公园提升改造，菜地清理整治。 | 2018年8月底前开工，2019年1月底前完工。 | 吴国栋 13957236650 | 颜晓波 13575621645 |
| 6 | 友好公园 | 山体公园提升改造。 | 2018年8月底前开工，2019年1月底前完工。 | 王云伟 13967217585 | 颜晓波 13575621645 |
| 7 | 银色海湾西 | 布置铺装、游路及休憩设施；绿化改造提升。 | 2018年8月底前开工，2019年1月底前完工。 | 梅浩 13867224610 | 周倩 14705806298 |
| 8 | 行道树补种 | 完成建成区行道树补种。 | 2019年1月底前完成。 | 范海东 13567652652 王云伟 13967217585 | 颜晓波 13575621645 |
| 二、台帐资料 |
| 1-2 | 城市园林绿化建设维护专项资金 | 各单位养护资金相关资料。 | 2018年9月底前提交资料 | 徐昕吉13867238642 | 胡艳玲13587091455 |
| 1-4 | 《城市绿地系统规划》编制实施 | 需提供按规建设项目：青龙山公园、鲁家峙文体公园全部资料、鲁家峙动力公园补齐两证一书、开竣工报告资料。 | 2018年9月底前提交资料 | 徐昕吉13867238642 | 胡艳玲13587091455 |
| 2-9 2-10 2-11 | 建成区绿化覆盖率；建成区绿地率；人均公园绿地面积 | 鲁家峙4号河道绿化竣工报告。 | 2018年9月底前提交资料 | 韩铮嵘15005802227 | 王春晓13567653428 |
| 2-12 | 武岭湿地公园 | 武岭湿地公园工程规划许可证、中标通知书。 | 2018年8月底前提交资料 | 韩铮嵘15005802227 | 王春晓13567653428 |
|  | 莲花洋公园 | 莲花洋公园证明公园整体面积的资料、工程规划许可证。 | 2018年12月底提交资料 | 韩铮嵘15005802227 | 王春晓13567653428 |
|  | 青龙山公园 | 青龙山公园证明公园整体面积的资料、工程规划许可证、中标通知书、开工定位照、公园历年建设资料、山体公园提升改造资料、竣工项目定位照。 | 2018年8月底前提交工程规划许可证、中标通知书、开工定位照；2018年12月底提交资料证明公园整体面积的资料、公园历年建设资料、山体公园提升改造资料；2019年1月底前提交竣工项目定位照。 | 韩铮嵘15005802227 | 王春晓13567653428 |
| 2-12 | 鹤岭泉公园 | 鹤岭泉公园中标通知书、菜地整治后定位照；公园历年建设资料、山体公园提升改造资料；竣工项目定位照。 | 2018年8月底前提交中标通知书、菜地整治后定位照；2018年12月底提交公园历年建设资料、山体公园提升改造资料；2019年1月底前提供竣工项目定位照。 | 韩铮嵘15005802227 | 王春晓13567653428 |
|  | 北安公园 | 北安公园证明公园整体面积的资料、施工合同、开竣工报告。 | 2018年12月底前提交资料 | 韩铮嵘15005802227 | 王春晓13567653428 |
|  | 东港海滨公园 | 东港海滨公园绿化施工合同、开竣工报告。 | 2018年12月底前提交资料 | 韩铮嵘15005802227 | 王春晓13567653428 |
|  | 普陀滨港公园 | 普陀滨港公园开竣工报告 | 2018年12月底前提交资料 | 韩铮嵘15005802227 | 王春晓13567653428 |
|  | 鲁家峙中央公园 | 鲁家峙中央公园证明公园整体面积的资料、公园历年建设资料。 | 2018年12月底前提交资料 | 韩铮嵘15005802227 | 王春晓13567653428 |
|  | 鲁家峙北岸公园一期 | 鲁家峙北岸公园工程规划许可证。 | 2018年12月底前提交资料 | 韩铮嵘15005802227 | 王春晓13567653428 |
|  | 东港体育健身公园 | 东港体育健身公园绿化施工合同、开竣工报告。 | 2018年12月底前提交资料 | 韩铮嵘15005802227 | 王春晓13567653428 |
|  | 友好公园 | 友好公园工程许可证、中标通知书、开工定位照；竣工项目定位照；证明公园整体面积的资料、山体公园提升改造资料。 | 2018年8月底前提供友好公园工程许可证、中标通知书、开工定位照。2018年12月底提交证明公园整体面积的资料、山体公园提升改造资料。2019年1月底前提交竣工项目定位照。 | 韩铮嵘15005802227 | 王春晓13567653428 |
|  | 内湖公园 | 内湖公园工程规划许可证 | 2018年8月底前提交资料 | 韩铮嵘15005802227 | 王春晓13567653428 |
| 2-12 | 鲁家峙动力公园 | 鲁家峙动力公园公园前期、建设资料；全景照、竣工项目定位照。 | 2018年12月底提交公园前期、建设资料；2019年1月底前提交全景照、竣工项目定位照。 | 韩铮嵘15005802227 | 王春晓13567653428 |
|  | 鲁家峙文体广场 | 鲁家峙文体广场公园前期、建设资料 | 2018年12月底前提交资料 | 韩铮嵘15005802227 | 王春晓13567653428 |
|  | 银色海湾西 | 工程规划许可证、中标通知书、开工定位照；全景照、竣工项目定位照。 | 2018年8月底前提交工程规划许可证、中标通知书、开工定位照；2019年1月底前提交全景照、竣工项目定位照。 | 韩铮嵘15005802227 | 王春晓13567653428 |
| 2-19 | 城市道路绿化普及率 | 行道树补种台账及照片、特色行道树照片。 | 2018年12月底前提交资料 | 韩铮嵘15005802227 | 王春晓13567653428 |
| 3-26 | 公园绿地应急避险功能完善 | 东港体育健身公园避灾公园建设资料。 | 2018年12月底前提交资料 | 韩铮嵘15005802227 | 王春晓13567653428 |
|  |  | 鲁家峙中央公园、滨港公园设立临时避险绿地牌并配备设施，提供照片。 | 2018年8月底前提交资料 | 韩铮嵘15005802227 | 王春晓13567653428 |
| 3-27 | 城市绿道规划建设 | 百里滨海大道普陀段绿道建设资料 | 2018年12月底前提交资料 | 韩铮嵘15005802227 | 王春晓13567653428 |
| 3-29 | 节约型园林绿化建设 | 节约型绿地案例2个，需要该节约型绿地技术的简介、图片。 | 2018年8月底提交节约型绿地照片，2018年9月份提交简介. | 韩铮嵘15005802227 | 孙君 15705807008 |
| 3-30 | 立体绿化推广 | 提供三个立体绿化案例。 | 2018年8月底前提交资料 | 韩铮嵘15005802227 | 王春晓13567653428 |
| 3-33 | 海绵城市建设 | 3处海绵城市理念示范点建设台账及照片。 | 2018年8月底前提交资料 | 韩铮嵘15005802227 | 王春晓13567653428 |
| 4-34 | 城市生态空间保护 | 农田林网建设、美丽宜居示范村项目台账资料 | 2018年8月底前提交资料 | 徐昕吉13867238642 | 石冬冬18858390871 |
| 5-43 | 城市容貌评价值 | 需提供公园广场管理制度（委托第三方管理的还需要提供中标通知书和委托合同）；日常巡查运行机制。 | 2018年8月底前提交资料 | 徐昕吉13867238642 | 胡艳玲13587091455 |
| 6-50 | 林荫路推广率 | 林荫路照片。 | 2018年8月底前提交资料 | 韩铮嵘15005802227 | 王春晓13567653428 |
| 7-54 | 棚户区、城中村改造 | 《城中村改造规划》正式文本及批复 | 2018年12月底前提交资料 | 徐昕吉13867238642 | 邵晓东13735008659 |

附件3

新城管委会创园目标管理任务清单

责任人：董文平

| 序号 | 项目名称 | 主要内容 | 形象进度 | 项目联系人 （电话） | 项目督办人 （电话） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、绿化建设 |
| 1 | 儿童公园 | 总用地面积104914平方米，建筑面积16081平方米。 | 2018年8月底前加快主体建设；2018年12月底前主体完工。 | 姚旱军 13957227436 | 周倩 14705806298 |
| 2 | 桥畔公园二期 | 打造避灾公园；加快桥畔公园二期建设。 | 2018年9月底开工，2019年9月主体完工。 | 王奋杰 653435 | 颜晓波13575621645 |
| 3 | 中央公园 | 设施建设，绿化提升。 | 2018年8月底前提升改造开工，2019年1月底前完工。 | 王忠楚 13587095101 | 颜晓波13575621645 |
| 4 | 东方润园东河对面绿化 | 完成绿地改造，建设游步道、铺装，增加休息平台，增设设施（座椅、垃圾筒等）。 | 2018年8月的开工，2019年1月底完工。 | 林金福 13505809290 | 周倩 14705806298 |
| 5 | 桃湾三期五期周边绿化 | 完成绿地改造，建设游步道、铺装，增加休息平台，增设设施（座椅、垃圾筒等）。 | 2018年8月的开工，2019年1月底完工。 | 林金福 13505809290 | 周倩 14705806298 |
| 6 | 新新家园河边绿化 | 完成绿地改造，建设游步道、铺装，增加休息平台，增设设施（座椅、垃圾筒等）。 | 2018年8月的开工，2019年1月底完工。 | 林金福 13505809290 | 周倩 14705806298 |
| 7 | 新城大道桃湾三期五期地块路边绿化 | 完成绿地改造，建设游步道、铺装，增加休息平台，增设设施（座椅、垃圾筒等）。 | 2018年8月的开工，2019年1月底完工。 | 林金福 13505809290 | 周倩 14705806298 |
| 8 | 新城大道高云佳苑地块路边绿化 | 完成绿地改造，建设游步道、铺装，增加休息平台，增设设施（座椅、垃圾筒等）。 | 2018年8月的开工，2019年1月底完工。 | 林金福 13505809290 | 周倩 14705806298 |
| 9 | 舟山市公安局新城分局路边绿化 | 完成绿地改造，建设游步道、铺装，增加休息平台，增设设施（座椅、垃圾筒等）。 | 2018年8月的开工，2019年1月底完工。 | 林金福 13505809290 | 周倩 14705806298 |
| 10 | 定沈路东荡地块以北 | 完成绿地改造，建设游步道、铺装，增加休息平台，增设设施（座椅、垃圾筒等）。 | 2018年8月的开工，2019年1月底完工。 | 林金福 13505809290 | 颜晓波13575621645 |
| 11 | 金海湾花园南面绿地 | 完成绿地改造，建设游步道、铺装，增加休息平台，增设设施（座椅、垃圾筒等）。 | 2018年8月的开工，2019年1月底完工。 | 王忠楚 13587095101 | 颜晓波13575621645 |
| 12 | 丹枫路滨河绿化 | 完成绿地改造，建设游步道、铺装，增加休息平台，增设设施（座椅、垃圾筒等）。 | 2018年8月的开工，2019年1月底完工。 | 林金福 13505809290 | 颜晓波13575621645 |
| 13 | 长峙岛 北滨海绿地 | 大桥下东、西侧绿地复绿。 | 2018年8月的开工，2019年1月底完工。 | 林金福 13505809290 | 颜晓波13575621645 |
| 14 | 沧海新村附近绿化 | 绿化提升改造，建设游步道、铺装，增加休息平台，增设设施（座椅、垃圾筒等）。 | 2018年8月底前开工，2019年1月底前完工。 | 林金福 13505809290 | 颜晓波13575621645 |
| 15 | 小干大桥东侧 | 绿化提升，建设游步道、铺装，增加休息平台，增设设施（座椅、垃圾筒等）。 | 2018年8月底前开工，2019年1月底前完工。 | 林金福 13505809290 | 颜晓波13575621645 |
| 16 | 行道树补种 | 完成建成区行道树补种。 | 2019年1月底前完成。 | 林金福 13505809290 | 周倩 14705806298 |
| 二、台帐资料 |
| 1-2 | 城市园林绿化建设维护专项资金 | 各单位养护资金相关资料。 | 2018年9月底提交资料 | 夏园一13575614698 | 胡艳玲13587091455 |
| 1-4 | 《城市绿地系统规划》编制实施 | 需提供按规建设项目：鼓吹山城市郊野公园资料。 | 2018年12月底提交项目前期资料 | 王杰13615808036 | 胡艳玲13587091455 |
| 2-9； 2-10； 2-11 | 建成区绿化覆盖率；建成区绿地率；人均公园绿地面积 | 东方润园东河对面绿化、桃湾三期五期周边绿化、新新家园河边绿化、新城大道桃湾三期五期地块路边绿化、新城大道高云佳苑地块路边绿化、丹枫路滨河、金海湾花园南面绿地、长峙岛北海滨绿地、舟山市公安局新城分局路边绿化、定沈路东荡地块以北等10个带状公园工程规划许可证、中标通知书、开工定位照，全景照、竣工定位照；长峙岛沿海绿化占绿审批。 | 2018年8月底前提供工程规划许可证、中标通知书、开工定位照，长峙岛沿海绿化占绿审批；2019年1月底前提供全景照、竣工定位照。 | 李多13857203207 | 王春晓13567653428 |
|  |  | 沧海新村附近绿化、小干大桥东侧街旁绿地工程规划许可证、中标通知书、开工定位照，全景照、竣工定位照。 | 2018年8月底前提供工程规划许可证、中标通知书、开工定位照；2019年1月底前提供全景照、竣工定位照。 | 李多13857203207 | 王春晓13567653428 |
|  |  | 田螺峙幼儿园西侧河道绿化工程开竣工报告、施工合同。 | 2018年8月底提交资料 | 李多13857203207 | 王春晓13567653428 |
| 2-12 | 城市公园绿地服务半径覆盖率 | 新城海滨公园临长路以西工程规划许可证、中标通知书、开工定位照、蓝焰燃气东定位照、竣工定位照；证明公园整体面积的资料、工程规划许可证。 | 2018年8月底提交临长路以西工程规划许可证、中标通知书、开工定位照、蓝焰燃气东定位照；2018年12月底提交资料证明公园整体面积的资料、工程规划许可证；2019年1月底前提交海滨公园临长路以西工程竣工定位照。 | 李多13857203207 | 王春晓13567653428 |
|  |  | 中央综合公园证明公园整体面积的资料、工程规划许可证、中标通知书、项目定位照、公园建设资料；竣工定位照。 | 2018年8月底前提交工程规划许可证、中标通知书、项目定位照；2018年12月底提交证明公园整体面积的资料、公园建设资料；2019年1月底前提交竣工定位照。 | 李多13857203207 | 王春晓13567653428 |
|  |  | 群岛文化公园证明公园整体面积的资料、工程规划许可证、公园建设资料；东侧运动场定位照和控规。 | 2018年8月底前提交；东侧运动场定位照和控规；2018年12月底提交资料证明公园整体面积的资料、工程规划许可证、公园建设资料。 | 李多13857203207 | 王春晓13567653428 |
|  |  | 浦西公园证明公园整体面积的资料、工程规划许可证、公园建设资料。 | 2018年12月底提交资料 | 李多13857203207 | 王春晓13567653428 |
|  |  | 翁山公园工程规划许可证、中标通知书。 | 2018年8月底提交资料 | 李多13857203207 | 王春晓13567653428 |
|  |  | 儿童公园工程规划许可证、中标通知书、项目定位照；全景照、竣工定位照。 | 2018年8月底前提供工程规划许可证、中标通知书、项目定位照；2019年1月底前提供全景照、竣工定位照。 | 李多13857203207 | 王春晓13567653428 |
|  |  | 鼓吹山公园前期资料及建设台账。 | 2018年12月底提交资料 | 王杰13615808036 | 王春晓13567653428 |
| 2-20 | 道路绿地达标率 | 红茅山路、翁山路、绿岛路施工合同、开竣工报告 | 2018年8月底提交资料 | 李多13857203207 | 王春晓13567653428 |
| 3-26 | 公园绿地应急避险功能完善 | 桥畔公园二期避灾公园建设台账；桥畔公园二期工程规划许可证书、中标通知书、开工定位照；全景照、竣工定位照。 | 2018年8月底前提供桥畔公园二期工程规划许可证书、中标通知书、开工定位照；2019年1月底前提交桥畔公园二期避灾公园建设台账、全景照、竣工定位照。 | 王杰13615808036 | 王春晓13567653428 |
|  | 长峙岛大绿地临时避险绿地 | 设立临时避险绿地牌，应急避险设施建设。 | 2018年8月底提交资料 | 王杰13615808036 | 王春晓13567653428 |
| 3-27 | 城市绿道规划建设 | 新城中环绿道。 | 2018年12月底提交资料 | 李多13857203207 | 王春晓13567653428 |
| 3-33 | 海绵城市建设 | 2处海绵城市理念示范点建设台账及照片。 | 2018年8月底提交资料 | 李多13857203207 | 王春晓13567653428 |
| 4-35 | 生态网络体系建设 | 彩色健康森林建设清单、实施方案、通知、公示、总结等文件材料；海岸防护林建设清单、实施方案。 | 2018年12月底提交彩色健康森林建设前期资料；2018年12月底提交海岸防护林建设清单、实施方案。 | 徐晨霞13957229980 | 石冬冬18858390871 |
| 5-43 | 城市容貌评价值 | 店招、店牌审批清单；网络或日常巡查等运行机制。 | 2018年8月底提交资料 | 夏园一13575614698 | 胡艳玲13587091455 |
| 5-48 | 城市景观照明控制 | 需提供照明区域性规划或是区块照明方案。 | 2018年9月底提交资料 | 夏园一13575614698 | 胡艳玲13587091455 |
| 7-54 | 棚户区、城中村改造 | 《城中村改造规划》正式文本及批复。 | 2018年12月底完成 | 徐晨霞13957229980 | 邵晓东13735008659 |
| 7-56 | 无障碍设施建设 | 公共场所无障碍设施调查表。 | 2018年9月底提交调查表 | 徐晨霞13957229980 | 邵晓东13735008659 |

附件4

普陀山-朱家尖管委会创园目标管理任务清单

责任人：刘明永

| 序号 | 项目名称 | 主要内容 | 形象进度 | 项目联系人（电话） | 项目督办人（电话） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、绿化建设 |
| 1 | 朱家尖对面山公园 | 山体公园达标建设，面积72公顷。 | 2018年8月底前开工，2019年1月底前完工 | 刘华君13706802327 | 周倩14705806298 |
| 2 | 四丈河河道绿化（东方和园东侧） | 建设游步道、铺装，增加休息平台，增设设施（座椅、垃圾筒等）。 | 2018年8月底前开工，2019年1月底前完工 | 刘华君13706802327 | 周倩14705806298 |
| 二、台帐资料 |  |  |
| 1-2 | 城市园林绿化建设维护专项资金 | 各单位养护资金相关资料。 | 2018年8月底提交资料 | 欧丹燕 13587044748 | 胡艳玲13587091455 |
| 2-9 2-10 2-11 | 建成区绿化覆盖率；建成区绿地率；人均公园绿地面积 | 福兴公园竣工报告、公园全景照。 | 2018年8月底提交资料 | 郑忠13587044223 | 王春晓13567653428 |
|  |  | 四丈河河道周边绿化工程施工合同、工程规划许可证、中标通知书、开竣工定位照、开竣工报告、全景照。 | 2018年8月底提交四丈河河道周边绿化工程施工合同、工程规划许可证、中标通知书、开工定位照、开工报告；2019年1月底前提供竣工报告、竣工定位照、全景照 | 郑忠13587044223 | 王春晓13567653428 |
| 2-12 | 城市公园绿地服务半径覆盖率 | 对面山公园工程许可证、一二期中标通知书、开工定位照；竣工项目定位照；证明公园整体面积的资料、开竣工报告。 | 2018年8月底前提交对面山公园工程许可证、一二期中标通知书、开工定位照；2018年12月底提交证明公园整体面积的资料、开竣工报告；2019年1月底前提交竣工项目定位照 | 郑忠13587044223 | 王春晓13567653428 |
| 3-27 | 城市绿道规划建设 | 朱家尖自行车慢性系统绿道建设资料。 | 2018年12月底提交资料 | 郑忠13587044223 | 王春晓13567653428 |
| 5-43 | 城市容貌评价值 | 店招、店牌审批清单；热线、网络或日常巡查等运行机制 | 2018年8月底完成 | 郑忠13587044223 | 胡艳玲13587091455 |
| 7-54 | 棚户区、城中村改造 | 《城中村改造规划》正式文本及批复。 | 2018年12月底完成 | 郑忠13587044223 | 邵晓东13735008659 |

附件5

市住建局创园目标管理任务清单

责任人：王飞跃

| 序号 | 项目名称 | 主要内容 | 形象进度 | 项目联系人（电话） | 项目督办人（电话） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、绿化建设 |
| 1 | 团鸡山生态岛建设 | 结合三期扩建，环境整治。 | 2019年完工 | 段新瑜18157256980 | 颜晓波13575621645 |
| 二、台帐资料 |
| 1-5 | 城市绿线管理 | 绿线规划文本、批复文件，两种媒体公布材料。 | 2018年8月底完成 | 陈华杰13616809320 | 胡艳玲13587091455 |
| 4-34 | 城市生态空间保护 | 完成《中心城区生态修复专项规划》、生态环境调查评估、“城市生态修复”实施计划和建立生态修复补偿机制。 | 2018年9月底前完成“城市生态修复”实施计划和建立生态修复补偿机制 | 颜晓波15905805480 | 石冬冬18858390871 |
| 5-51 | 步行、自行车交通系统 | 《本岛综合交通体系规划》正式文本及批复文件。 | 2018年12月底完成 | 颜晓波15905805480 | 邵晓东13735008659 |

附件6

市农林与渔农村委创园目标管理任务清单

责任人：夏仁康

| 序号 | 项目名称 | 主要内容 | 形象进度 | 项目联系人 （电话） | 项目督办人 （电话） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、台帐资料 |
| 4-36 | 生物多样性保护 | 《生物多样性保护规划》正式文本及批复、生物多样性保护实施方案。 | 2018年12月底完成 | 陈斌 13758043998 | 石冬冬18858390871 |
| 4-37 | 城市湿地资源保护 | 完成《城市湿地资源保护规划》正式文本及批复，制定湿地保护实施方案。 | 2018年12月底完成 | 陈斌 13758043998 | 石冬冬18858390871 |

附件7

市环保局创园目标管理任务清单

责任人：张锦

| 序号 | 项目名称 | 主要内容 | 形象进度 | 项目联系人 （电话） | 项目督办人 （电话） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、台帐资料 |
| 4-35 | 生态网络体系建设 | 生态保护红线划定文本及批复 | 已将划定文本上报省里，以省里批复时间为准。 | 王春琦 13967207536 | 石冬冬 18858390871 |

附件8：

市海洋与渔业局创园目标管理任务清单

责任人：戴登禄

| 序号 | 项目名称 | 主要内容 | 形象进度 | 项目联系人 （电话） | 项目督办人 （电话） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、台帐资料 |  |  |
| 4-34 | 城市生态空间保护 | 2016-2017年海岸线整治修复的相关文件、修复清单、总结 | 2018年8月底前提交 | 柴舟斌 13567682046 | 石冬冬 18858390871 |
| 4-36 | 生物多样性保护 | 《生物多样性保护规划》正式文本及批复、生物多样性保护实施方案。 | 2018年12月底完成 | 柴舟斌 13567682046 | 石冬冬 18858390871 |