舟山市城市管理局（综合行政执法局）文件

舟城管〔2018〕82号

关于城镇燃气行业管理瓶装燃气信息化

监管推进工作的通报

各县（区）城管局、功能区城管分局、市蓝焰燃气有限公司：

现将全市瓶装燃气实名制信息化管理推进工作情况通报如下：

一、瓶装燃气信息化管理工作

目前全市在用气瓶数量总数约34.84万只。根据各企业上传数据，截止到2018年5月21日，全市气瓶二维码安装登记数量约26万只，平均信息化管理比例为74.74%。信息化率进度排名靠前的是朱家尖、市本级、普陀区，信息化管理比例分别达到100%、84.6%、83.3%；信息化管理比例靠后的是嵊泗县27.87%、金塘66.87%、定海区67.52%。全省信息化监管推进工作已进入决胜阶段，我市在省内的排名较低，各县区城管局、功能区城管分局应加大力度、加快进度，确保我市在2018年6月底前信息化管理比例实现100%。

| 排序 | 名称 | 气瓶数量（万只） | 气瓶信息登记数量（万只） | 气瓶信息登记率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 朱家尖 | 1.23 | 1.23 | 100.00 |
| 2 | 市本级 | 15.17 | 12.7519 | 84.06 |
| 3 | 普陀区 | 1.71 | 1.4244 | 83.30 |
| 4 | 岱山县 | 5.11 | 4.2444 | 83.06 |
| 5 | 六横 | 2.9 | 2.0972 | 72.32 |
| 6 | 定海区 | 3.07 | 2.073 | 67.52 |
| 7 | 金塘 | 1.65 | 1.1033 | 66.87 |
| 8 | 嵊泗县 | 4 | 1.1146 | 27.87 |
|  | 合计 | 34.84 | 26.0388 | 74.74 |

根据《关于进一步强化城镇燃气行业管理推进瓶装燃气信息化监管工作的通知》（舟城管〔2018〕47 号），我局于5月初分别对实名制信息化管理工作推进较慢的嵊泗、金塘两地行业管理部门有关领导进行了约谈，并要求说明原因、明确下一步工作任务和落实下一步工作措施。

二、下一步要求

一是继续提高思想重视。各县（区）、功能区燃气主管部门要以人民安全为根本，贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于推进城市安全发展的意见》（中办发〔2018〕1号）的精神，实现瓶装燃气信息化、制度化、规范化监管目标。各县 （区）、功能区主管部门应严格按照时间节点要求，在6月15日前气瓶信息登记率达到90%以上，我局将继续对未达到目标要求的行业管理部门主要领导进行约谈并通报当地县（区）、功能区政府。

二是坚持实名制销售和信息化长效管理。各县（区）、功能区燃气主管部门应严格要求、狠抓落实，查漏补缺，系统排查本辖区内的信息化监管落实情况，形成信息化长效管理机制，确保6月底前完成信息化监管全覆盖。

三是继续做好瓶装燃气暗访工作和依法打击违法行为。一方面各县（区）、功能区燃气主管部门要按照省厅下发的《关于做好2018年瓶装燃气暗访检查工作的通知》（函城字〔2018〕359号）有关要求，做好本辖区内瓶装燃气实名制销售和信息化监管的检查，对发现的问题责令立即整改；另一方面要坚持“管理无盲点、打击无盲区”的瓶装燃气销售管控要求，严厉打击销售非自有产权气瓶、无证经营燃气等违法行为，杜绝非法充装、储存、销售燃气等违法行为发生。

舟山市城市管理局（综合行政执法局）

2018年5月21日

——————————————————————————— ————————————————————————————

舟山市城市管理局（综合行政执法局）办公室          2018年5月21日印发

——————————————————————————— ————————————————————————————